## Resumen Ejecutivo
PLIEGO TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS: OPTIMIZACIÓN NETBOX (OPCIÓN 1)
Proyecto: infra-netbox-management ¦ Alcance: Topología Visual, Automatización DCIM e IPAM Nativa
Código Requisito | Área Funcional | Descripción Resumida | Prioridad | Componente Técnico | Estado
REQ-TOP-01 | Visualización | Visualización topológica avanzada e intuitiva por sede | Crítica | nextbox-ui-plugin | Planificado
REQ-TOP-02 | Visualización | Persistencia de vistas y eliminación de filtros manuales | Alta | NetBox Saved Views / Bookmarks | Planificado
REQ-DCIM-01 | Gestión Dispositivos | Alta guiada de equipos con un solo formulario | Crítica | NetBox Custom Script (DeviceProvision) | Planificado
REQ-DCIM-02 | Gestión Dispositivos | Reasignación de sedes y desmantelamiento limpio | Alta | NetBox Custom Script (DeviceLifecycle) | Planificado
REQ-IPAM-01 | Gestión Direccionamiento | Reserva rápida de próxima IP libre por VLAN/Subred | Crítica | NetBox Custom Script (IPAMQuickAllocate) | Planificado
REQ-SEC-01 | Seguridad y Acceso | Autenticación corporativa SSO sin intermediarios | Crítica | Microsoft Entra ID (Nativo NetBox) | Operativo
REQ-GOV-01 | Gobernanza de Código | Reestructuración src/ con src-layout y empaquetado scripts | Alta | src/netbox_automation / scripts/ | Planificado

## Pliego de Requerimientos
ID | Categoría | Requerimiento | Criterio de Aceptación | Componente de Solución | Prioridad | Tipo de Interacción | Impacto Operativo
REQ-TOP-01 | Topología Visual | Reemplazo del motor visual de topología por un entorno moderno e interactivo | El plugin nextbox-ui-plugin debe renderizarse correctamente en NetBox v4.x, mostrando nodos diferenciados por rol, cajas/agrupaciones por sede/rack y relaciones L2/L3 sin requerir cableado físico exhaustivo. | nextbox-ui-plugin / NeXt framework (Cisco) | Crítica | Interfaz Web (NetBox UI) | Elimina la pantalla en blanco y proporciona diagramas de red claros.
REQ-TOP-02 | Topología Visual | Eliminación de la selección repetitiva y tediosa de filtros por sesión | Creación de vistas guardadas fijas (Saved Views) y accesos directos por sede (ej. Oficina Madrid - Esplandiú) que carguen el diagrama de la sede con un solo clic. | NetBox Custom Links / Saved Filters | Alta | Navegación Web | Ahorro del 80% de tiempo en navegación diaria.
REQ-DCIM-01 | Ciclo de Vida DCIM | Asistente de alta unificada de dispositivos (Switch, AP, Servidor, Firewall) | Formulario único de Custom Script donde el operador introduce nombre, site, rol, modelo y VLAN. El script crea el dispositivo, interfaz de gestión, busca IP libre y vincula todo automáticamente. | NetBox Custom Script (Python) | Crítica | Formulario Web Guiado | Reduce el proceso de alta de 6 pantallas dispersas a 1 formulario.
REQ-DCIM-02 | Ciclo de Vida DCIM | Reasignación ágil de sede o baja / desmantelamiento controlado | El script permite cambiar un dispositivo de sede reubicando prefijos/VLANs asociadas o darlo de baja liberando automáticamente sus IPs asignadas y desconectando interfaces. | NetBox Custom Script (Python) | Alta | Formulario Web Guiado | Evita IPs huérfanas y dispositivos residuales en sedes erróneas.
REQ-IPAM-01 | Gestión IPAM | Búsqueda y reserva inmediata de la próxima IP disponible en un clic | El usuario selecciona la subred o VLAN destino y el script consulta el endpoint /available-ips/, reserva la dirección con la descripción/DNS provista y la deja asignada. | NetBox Custom Script (Python) + API IPAM | Crítica | Formulario Web Guiado | Elimina errores humanos de cálculo o solapamiento de IPs.
REQ-IPAM-02 | Gestión IPAM | Visualización rápida del estado de ocupación por subred de sede | Generación de informe nativo (NetBox Report) o tabla de consulta directa que liste porcentaje de uso e IPs libres en las VLANs de la sede. | NetBox Custom Report (Python) | Media | Reporte / Vista NetBox | Permite planificar ampliaciones de direccionamiento de forma proactiva.
REQ-SEC-01 | Seguridad y SSO | Preservación integral de autenticación corporativa Microsoft Entra ID | La solución no introduce capas web intermedias ni almacena contraseñas; los 50 usuarios acceden con SSO corporativo y permisos RBAC gobernados por NetBox. | social-auth-app-django (Entra ID OIDC) | Crítica | SSO Corporativo | Coste de licencias 0 € y cumplimiento estricto de seguridad.
REQ-ARC-01 | Arquitectura y Código | Estructura modular src/ con separación de Ingestión vs Automatización | El código generado para los Custom Scripts y la lógica de negocio se paquetiza limpiamente en src/, listo para ser desplegado en el contenedor NetBox o ejecutado vía uv. | src/netbox_automation / src-layout | Alta | Estructura de Repositorio | Mantenibilidad del proyecto y aislamiento de dependencias.